## Slide 1
RELATÓRIO EXECUTIVO
Salesforce Data Cloud
Status Semanal da Implantação
Semana: 17 – 22 de Março de 2026 | Fase: Implementação | Versão: v1.0
CONFIDENCIAL • Uso Interno

## Slide 2
RESUMO EXECUTIVO
Semana 17–22/03/2026
STATUS GERAL DO PROJETO: ON TRACK
Progresso dentro do cronograma. 3 marcos entregues na semana. Atenção ao risco de atraso na integração com CDP legado.
Cronograma
ON TRACK
Escopo
ON TRACK
Orçamento
ATENÇÃO
Riscos
ATENÇÃO
Destaques da Semana
Configuração de 8 novos Data Streams concluída (acumulado: 24/30)
Unified Profiles validados em ambiente de staging – 1,2M registros unificados
Treinamento de 15 usuários-chave finalizado (Data Analysts e Admins)
Salesforce Data Cloud – Status Semanal | Março 2026

## Slide 3
KPIs DE PROGRESSO DA IMPLANTAÇÃO
68%
Conclusão Geral
↑ 9% vs semana anterior
24/30
Data Streams Ativos
80% configurados
1,2M
Unified Profiles
Ambiente Staging
42/50
DMOs Mapeados
84% concluídos
18/25
Segmentos Criados
72% do escopo
6/8
Integrações Ativas
2 em andamento
Salesforce Data Cloud – Status Semanal | Março 2026

## Slide 4
PROGRESSO POR WORKSTREAM
Data Modeling & DMOs
84%
Data Ingestion & Streams
80%
Identity Resolution
65%
Segmentação & Activation
55%
Integrações (CRM / Marketing)
75%
Treinamento & Enablement
60%
Testes & Qualidade de Dados
45%
On Track (≥75%)
Atenção (50–74%)
Em Risco (<50%)
Salesforce Data Cloud – Status Semanal | Março 2026

## Slide 5
MARCOS E ENTREGAS
✔ CONCLUÍDOS ESTA SEMANA
Configuração de 8 Data Streams (Batch)
17/03
Validação do modelo de dados – Fase 1
18/03
Treinamento: 15 usuários certificados
20/03
Integração Salesforce CRM → Data Cloud ativa
21/03
⏱ PRÓXIMAS 2 SEMANAS
Configuração Identity Resolution – Regras v2
até 27/03
Ativação de 5 segmentos no Marketing Cloud
até 28/03
Integração Service Cloud → Data Cloud
até 29/03
UAT – Ciclo 1 (25 casos de uso)
até 03/04
Salesforce Data Cloud – Status Semanal | Março 2026

## Slide 6
KPIs TÉCNICOS & QUALIDADE DE DADOS
Chart: Execução de Testes (UAT)
| Executados | Aprovados | Falhos | Bloqueados
Casos de Teste | 120 | 94 | 18 | 8
87%
Taxa de Match (Identity)
91%
Completude dos Dados
18
Issues Abertos
47
Issues Resolvidos
Volume Processado esta Semana
3,4 GB • 12,8M registros
Salesforce Data Cloud – Status Semanal | Março 2026

## Slide 7
RISCOS E IMPEDIMENTOS
RISCO / IMPEDIMENTO
IMPACTO
PROBABILIDADE
AÇÃO MITIGADORA
RESP.
Atraso na integração com CDP legado
ALTO
MÉDIA
Spike técnico agendado p/ 25/03 – equipe ampliada
Tech Lead
Qualidade dos dados de origem (duplicatas > 15%)
ALTO
ALTA
Regras de dedup adicionais no pipeline de ingestion
Data Eng.
Falta de acesso ao ambiente de produção para UAT
MÉDIO
BAIXA
Solicitação formal aberta com TI – prazo: 28/03
PMO
Capacitação insuficiente para administradores
MÉDIO
MÉDIA
Sessão adicional de treinamento agendada p/ 26/03
Change Mgmt
Salesforce Data Cloud – Status Semanal | Março 2026

## Slide 8
PRÓXIMOS PASSOS
01
Spike de Integração CDP Legado
Equipe técnica reunida em 25/03 para resolver bloqueio de autenticação API. Decisão de arquitetura até 28/03.
02
Configurar Identity Resolution v2
Implementar novas regras de matching com base nos resultados de staging. Deploy previsto para 27/03.
03
Ativação dos primeiros 5 Segmentos
Segmentos de alto valor prontos para ativação no Marketing Cloud. Aprovação do negócio necessária.
04
Iniciar UAT – Ciclo 1
25 casos de uso validados com usuários finais. Início: 01/04. Responsável: QA Lead + Product Owner.
⚡ DECISÃO SOLICITADA: Aprovação do negócio para ativação dos segmentos e acesso ao ambiente de produção para UAT